## Sheet1
월 |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월
주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
해야 할 작업＼단계 별 색
수강 신청 관리(분석)
개설 강좌 관리(분석)
강의실 관리(분석)
출결 관리(분석)
성적 관리(분석)
과제 관리(분석)
메시지 관리(분석)
소규모 단체방 관리(분석)
학적 자료 관리(분석)
휴학 및 복학 처리(분석)
진급 관리(분석)
교수 데이터 관리(분석)
직원 데이터 관리(분석)
수강 신청 관리(설계)
개설 강좌 관리(설계)
강의실 관리(설계)
출결 관리(설계) | [8 empty] | `
성적 관리(설계)
과제 관리(설계)
메시지 관리(설계)
소규모 단체방 관리(설계)
학적 자료 관리(설계)
휴학 및 복학 처리(설계)
진급 관리(설계)
교수 데이터 관리(설계) | bar: 1주차 to 8월 2주차
직원 데이터 관리(설계) | bar: 1주차 to 8월 2주차
프로토타입 제작 | bar: 8월 2주차
수강 신청 관리(구현) | bar: 8월 3주차 to 8월 4주차
개설 강좌 관리(구현) | bar: 8월 3주차 to 8월 4주차
강의실 관리(구현) | bar: 8월 3주차 to 8월 4주차
출결 관리(구현) | bar: 8월 5주차 to 8월 1주차
성적 관리(구현) | bar: 8월 5주차 to 8월 1주차
과제 관리(구현) | bar: 8월 5주차 to 8월 1주차
메시지 관리(구현) | bar: 9월 2주차
소규모 단체방 관리(구현) | bar: 9월 2주차
학적 자료 관리(구현) | bar: 9월 3주차 to 9월 4주차
휴학 및 복학 처리(구현) | bar: 9월 3주차 to 9월 4주차
진급 관리(구현) | bar: 9월 4주차
교수 데이터 관리(구현) | bar: 9월 4주차 to 9월 1주차
직원 데이터 관리(구현) | bar: 10월 2주차
학사 데이터 관리 테스트 | bar: 10월 3주차 to 10월 5주차
수강 신청 테스트 | bar: 10월 3주차
개설 강좌 관리 기능 작동 테스트 | bar: 10월 3주차
강의실 배치 테스트 | bar: 10월 3주차
출결 입력 테스트 | bar: 10월 4주차
성적 입력 테스트 | bar: 10월 4주차
과제 제출 및 생성 테스트 | bar: 10월 4주차
메시지 기능 테스트 | bar: 10월 4주차
소규모 단체방 작동 테스트 | bar: 10월 4주차
| 분석 | 6주 | 3.23일 |  |  | 1. 9.69 / 14.55 / 4.86
| 설계 | 9주 | 4.85일
| 구현 | 9주 | 4.85일 |  |  | 2. 9.69 / 14.55 / 4.86
| 테스트 | 3주 | 1.62일
|  | 총 189일 | 실제 날짜=184일 |  |  | 3. 6.46 / 9.7 / 3.24
4. 9.69 / 14.55 / 4.86
5. 3.23 / 4.85 / 1.62
6. 3.23 / 4.85 / 1.62